Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | Al 13 de octubre de 2026, el equipo definió el problema y el alcance de Martini Cell, elaboró las épicas e historias, la arquitectura inicial, el plan de 18 semanas y el tablero Kanban. El repositorio contiene la aplicación Vue y la API Django con flujos de clientes, equipos, órdenes, estados, consulta pública por código, repuestos, costos, garantías, permisos e indicadores. Se documentaron pruebas automáticas y guías para integrar el dataset y preparar el host. Se avanzó en OE1 a OE5 a nivel de implementación, pero su cumplimiento integral requiere pruebas de uso, datos reales y aceptación final. OE6 sigue condicionado: el inventario privado del 5 de octubre contiene 251 movimientos candidatos, 22 casos propuestos desde el chat, 134 fotos registradas y 339 audios catalogados, pero ningún caso validado ni apto para entrenar ML. El informe distingue desarrollo técnico, revisión pendiente y resultado final. |
| --- | --- |
| Objetivos | Se mantienen el objetivo general y OE1–OE5 definidos en 1.5. OE6 conserva su carácter condicional: evaluar la factibilidad y, solo con datos reales, finalizados, consistentes y anonimizados suficientes, comparar una estimación del tiempo técnico con una línea base. El piloto de diez casos es una meta de validación, no un resultado cumplido. |
| Metodología | Kanban para priorizar historias, limitar trabajo en curso, revisar cambios, probar por historia y registrar criterios de terminado. Se adelantarán o reordenarán tareas según bloqueos y dependencias, dejando el cambio en el tablero. Para los datos se conserva la fuente original y se valida cada reparación con Marcos antes de cualquier importación. CRISP-DM orienta solo la evaluación experimental de OE6; sin conjunto válido se documenta la limitación y no se entrena un modelo. |
| Evidencias de avance | Evidencias verificables: (1) definición 1.5, visión y épicas de fase 1; (2) historias y tablero Kanban de GitHub; (3) código y revisiones del repositorio martini-cell-apt, con pruebas automáticas de backend y frontend; (4) docs/registro-de-cambios-y-tablero-2026-09-30.md, que distingue implementación y pruebas pendientes; (5) docs/preparacion-dataset-y-host-2026-10-04.md, docs/integracion-dataset-para-oscar.md y docs/conexion-host-para-oscar.md; (6) planilla privada de preparación de datos, con trazabilidad de fuentes, sin publicarla ni tratar los candidatos como reparaciones validadas. Las evidencias 3–5 permiten revisar decisiones y cambios; la 6 documenta el límite actual del piloto. Las pruebas automáticas no sustituyen la aceptación manual con Marcos. English progress summary: The team has implemented the main service workflow and documented its tests. Real repair cases still require validation. The hosting setup, private photo storage and backups need further checks. A predictive model will be considered only after suitable anonymized data are available. |
| 2. Monitoreo del Plan de Trabajo |  |
| Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes. |  |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Gestión | Kanban y control | Tablero, Git | S1–S18 | Juan | Priorizar y registrar bloqueos. | En curso | Seguimiento semanal y evidencia por historia. |
| Gestión | Alcance y requisitos | 1.5, épicas, HU | S1–S4 | Juan; Marcos | Definición y alcance documentados. | Completado | Decisiones nuevas se anotan en el backlog. |
| Datos y software | Arquitectura y modelo | Diagramas, API, BD | S3–S4 | Oscar; Rafael; Juan | Diseño inicial y revisión incremental. | En curso | Actualizar diagramas según código real. |
| Software | Acceso, clientes, equipos y órdenes | Vue, Django, PostgreSQL | S5–S8 | Oscar; Rafael | Implementado; falta prueba manual integral. | En curso | Validar permisos y flujo de recepción. |
| Software | Estados y consulta pública | API, Vue, pruebas | S9–S10 | Oscar; Rafael | Código y pruebas; uso real pendiente. | En curso | Probar códigos, errores y tiempos con usuario. |
| Software y datos | Repuestos, costos y garantías | API, interfaz, catálogo | S11–S12 | Oscar; Rafael | Construido antes del hito; faltan casos reales. | Ajustada | Revisar con Marcos reglas y escenarios de garantía. |
| Datos | Preparar piloto de diez casos | Planilla privada, chats, fotos | S2–S12 | Juan; Oscar; Marcos | 0 casos confirmados en inventario al 05/10. | Con retraso | Validar caso por caso; excluir datos personales. |
| Calidad | Pruebas continuas e indicadores | CI, issues, reglas | S5–S15 | Oscar; Rafael; Juan | Pruebas de código; UAT incompleta. | En curso | Registrar prueba manual y defecto por historia. |
| Integración | Host y almacenamiento privado | Guía, proxy, BD, volumen | S13–S16 | Oscar; Rafael | Configuración preparada; respaldo sin confirmar. | En curso | Probar HTTPS, API, fotos y restauración. |
| Datos y ML | Evaluar tiempo técnico | Casos validados, línea base | S13–S15 | Oscar; Juan | 0 registros aptos para entrenamiento. | No iniciado | Decidir factibilidad; no entrenar con candidatos. |
| Validación | Piloto, UAT y cierre | Marcos, casos reales, acta | S16–S18 | Juan; Oscar; Rafael; Marcos | Hito final programado, no ejecutado. | No iniciado | Solicitar validación específica y documentar resultados. |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: Facilitaron el trabajo la contraparte disponible, los roles definidos, el repositorio común y la revisión continua de código. Dificultaron el piloto la dispersión de registros entre planillas, WhatsApp, audios y fotografías, y la ausencia de fechas técnicas verificadas. El inventario privado separa candidatos de casos y conserva su procedencia. También faltan un entorno de host confirmado y pruebas de aceptación. Las próximas acciones son validar cada caso con Marcos, registrar escenarios reales en el tablero y comprobar almacenamiento privado y respaldos antes del cierre.

Actividades ajustadas o eliminadas: Se adelantó el desarrollo de varios módulos y se dio prioridad a permisos, privacidad, trazabilidad y pruebas automáticas cuando aparecieron dependencias y defectos. Se separó la preparación del dataset del despliegue: un movimiento contable no se importa como orden y una foto o un audio no demuestra un diagnóstico. No se eliminó OE6; se acotó a una evaluación condicionada a datos aptos. Se pospuso cualquier entrenamiento, diagnóstico automático por imagen e integración obligatoria de WhatsApp. Estos ajustes evitan declarar una función predictiva o una importación histórica sin datos suficientes.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: El piloto de diez reparaciones sigue retrasado: al 05/10 no hay casos validados. Juan y Marcos confirmarán casos reales; Oscar revisará datos y host, y Rafael probará los flujos.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.