|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente. Proyecto: Plataforma web inteligente para la gestión y trazabilidad de servicios técnicos en Martini Cell. Equipo: Juan Valencia, Oscar Contreras y Rafael Muñoz. Corte de revisión: 13 de octubre de 2026.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? El avance es parcial frente a la carta Gantt de 18 semanas. Cerramos la definición del problema, alcance, objetivos, épicas y roles; organizamos el Kanban y el repositorio; y existe código para clientes, equipos, órdenes, estados, consulta por código, repuestos, costos y garantías. Las pruebas automáticas y la compilación ayudan a integrar los cambios. Sin embargo, construir pantallas no equivale a validar el flujo completo con casos reales. El piloto de diez reparaciones y el dataset están atrasados: la planilla privada reúne fuentes candidatas, pero al 5 de octubre registra cero casos validados. También falta comprobar el host, las fotos privadas y los respaldos. Nos facilitó contar con Marcos como contraparte, roles definidos y revisiones de código; nos dificultaron los datos dispersos entre planillas, fotos, audios y mensajes.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? Priorizamos el registro y la trazabilidad de órdenes antes del componente predictivo. Para los datos, conservamos la fuente de cada apunte, distinguimos pagos y ventas de reparaciones, y exigimos diagnóstico, trabajo, resultado, tiempos y anonimización antes de validar un caso con Marcos. El equipo documentó el contrato de integración para Oscar y evita importar registros históricos como órdenes sin revisar sus fechas. Para el host hay una guía de configuración y pruebas; resta confirmar almacenamiento persistente, HTTPS, respaldos y recorridos reales. Los defectos se registran en historias o revisiones del repositorio y se verifican antes de dar una funcionalidad por terminada.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? En mi rol de coordinación he mantenido el tablero, las prioridades y la documentación de acuerdos, y he revisado la relación entre las historias, el código y las evidencias. Destaco que el equipo avanzó con componentes verificables y pudo incorporar correcciones de privacidad y permisos. Debo mejorar el seguimiento de plazos y separar con más claridad «implementado», «probado automáticamente» y «validado por un usuario». Para las siguientes semanas dejaré responsables y fecha de revisión para el piloto, registraré evidencias de pruebas manuales por historia y pediré a Marcos respuestas puntuales sobre los casos y reglas de negocio que todavía están abiertos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? Nos gustaría confirmar con el docente qué evidencia mínima acepta para el objetivo OE6 si, después de revisar la calidad de los datos reales, no procede entrenar un modelo: ¿basta una evaluación reproducible de factibilidad y una línea base documentada? También preguntaremos cómo presentar en el informe final un piloto o despliegue que siga pendiente en la fecha de corte sin atribuirle una validación que no se haya ejecutado.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? Mantenemos los roles definidos: Juan coordina Kanban, riesgos, evidencias y seguimiento académico; Oscar lidera backend, datos, integración y comprobación del host; Rafael desarrolla y revisa la interfaz y sus flujos. Para destrabar el piloto, Juan coordinará la selección de órdenes y la validación puntual con Marcos; Oscar revisará estructura, duplicados y consistencia; Rafael preparará los recorridos de recepción y consulta para pruebas con usuarios. Marcos valida datos y decisiones del negocio. La nueva actividad explícita es registrar por caso la fuente, el responsable, los datos pendientes y la fecha de revisión; la asignación deberá revisarse en el tablero.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Valoramos la separación de responsabilidades y el uso de historias, revisiones de cambios y pruebas automáticas: ayuda a que el trabajo de cada integrante sea rastreable. La conformidad general comunicada por Marcos permitió continuar, pero no demuestra que cada pantalla y cada caso estén aprobados. Para mejorar acordaremos revisiones semanales breves, límites de trabajo en curso, criterios de terminado por historia y una bitácora común de pruebas con usuario, decisiones y bloqueos. Antes del cierre necesitamos reunir evidencias individuales del aporte de cada integrante y comprobar los flujos completos en un entorno real.